## Проект
Код | Действие | Предшествующие действия (коды через запятую) | Прогноз длительности (дней) | Плановая дата начала | Плановая дата завершения | Фактическая дата начала | Фактическая дата завершения
A | Определение объема работ | - | 1
B | Извещение пользователей о временном отключении электросети | A | 0
C | Подвозка материалов и оборудования | A | 1
D | Предварительные работы | A | 0
E | Заготовка опор и материалов | C,D | 3
F | Развозка опор | E | 4
G | Определение нового местоположения опор | D | 1
H | Разметка местоположения опор | G | 1
I | Земляные работы для установки новых опор | H | 3
J | Установка новых опор | F,I | 4
K | Ограждение старой линии | F,I | 1
L | Прокладка новых проводов | J,K | 2
M | Обустройство новой линии | L | 2
N | Натяжка проводов | L | 2
O | Подрезка деревьев | D | 2
P | Отключение старой электролинии | B,M,N,O | 0
Q | Подключение новой электролинии | P | 1
R | Уборка территории | Q | 1
S | Удаление проводов старой линии | Q | 1
T | Удаление опор старой линии | S | 2
U | Возврат материалов и оборудования | R,T | 2